## 月底完成
对应需求 | 系统名称 | 功能名称 |  | 服务端用时 | 前端用时 | 总计 | 单位 | 需求方提出重点
微服务架构方便后续扩展 | 统一登录平台 | 统一登录 |  | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  | 用户管理 |  | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  | 权限管理 |  | 1 | 1 | 2 | 人/天
|  | 学生信息管理 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 人/天 | 是
|  | 教师信息管理 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 人/天 | 是
|  | 日志管理 |  | 2 | 0 | 2 | 人/天
教学网站 发放通知、实验仪器介绍、实验材料下载 | 教学网站 | 门户网站 |  | 5 | 2 | 7 | 人/天
|  | 学院通知 |  |  | 0.5 | 0.5 | 人/天
|  | 实验室器材介绍 |  |  | 0.5 | 0.5 | 人/天
|  | 科技动态 |  |  | 1 | 1 | 人/天
|  | 师资队伍建设 |  |  | 1 | 1 | 人/天 | 是
教学过程平台 学生名单导入、分组；实验操作打分、提交实验报告、批改实验报告、分数统计。 | 教学过程平台 | 普物实验 | 学生管理 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 学生分组 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验管理 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验操作分数查询 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验操作评分标准管理 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验操作教师批改 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验报告分数查询 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验报告作业提交 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验报告评分标准管理 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验报告教师批改 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 分数统计分析 | 1 | 2 | 3 | 人/天 | 是
|  | 近代实验 | 学生管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 学生分组 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验操作分数查询 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验操作评分标准管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验操作教师批改 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告分数查询 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告作业提交 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告评分标准管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告教师批改 |  |  |  | 人/天
|  |  | 分数统计分析 |  |  |  | 人/天
|  | 开放实验 | 学生管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 学生分组 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验预约 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验操作分数查询 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验操作评分标准管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验操作教师批改 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告分数查询 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告作业提交 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告评分标准管理 |  |  |  | 人/天
|  |  | 实验报告教师批改 |  |  |  | 人/天
|  |  | 分数统计分析 |  |  |  | 人/天
自助学习平台 自主预习、预习情况检验、互动问答 | 自助学习平台 | 学习网站 | 个人中心-登录信息 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 个人中心-预习课程 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 个人中心-学习论坛 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 课程预习-在线选课 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 课程预习-学习课程 | 1 | 3 | 4 | 人/天 | 是
|  |  | 课程预习-课程作业 | 1 | 2 | 3 | 人/天 | 是
|  |  | 课程预习-课程报告 | 1 | 2 | 3 | 人/天 | 是
|  | 后台维护管理 | 实验课程设置 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 实验阶段是在 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 预习评分标准 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 预习报告评分标准 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 批改预习报告 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 课程通知 | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
|  | 学习论坛 | 问题推荐 | 2 | 3 | 5 | 人/天 | 是
|  |  | 问题详情 | 1 |  | 1 | 人/天 | 是
|  |  | 问题查询 | 2 |  | 2 | 人/天 | 是
|  |  | 发布问题 | 1 |  | 1 | 人/天 | 是
|  |  | 评论回复 | 1 |  | 1 | 人/天 | 是
综合评价平台 对老师教学质量评价、师德师风进行评价打分 | 综合评价平台 | 开放实验室 |  | 1 | 1 | 2 | 人/天 | 是
实验器材综合管理平台 实验器材入库、出库、调配管理 | 实验器材综合管理平台 | 实验器材生命周期 |  | 10 | 10 | 20 | 人/天
|  | 实验耗材生命周期 |  | 10 | 10 | 20 | 人/天
|  |  | 总计 | 63 | 63 | 126 | 人/天

## 12月15日完成
分类 | 系统名称 | 是否优先考虑 | 实现方式 | 与11月底完成任务重合度 | 完成优先条件 | 备注
一期提出要求 | 门户网站 | 优先 |  | 完全一致 |  | 支持 移动端自适应查看
| 身份认证 |  |  | 完全一致 |  | 支持 移动端自适应查看
| 自动在线阅卷 | 优先 | 外采
| VR防火防真 | 优先 | 外采
| 智能教学综合评价 |  |  |  |  | 支持 移动端自适应查看
| 智慧教学在线选课 | 优先 |  |  |  | 支持 移动端自适应查看
| 智慧教育管理驾驶舱 | 优先 |  |  | 全套设计图 | 支持 移动端自适应查看
| 智慧实验室大屏展示系统 | 优先 |  |  | 全套设计图 | 支持 移动端自适应查看
| 智慧教育应用仪表盘 | 优先 |  |  | 全套设计图
设备台账智能管理系统
合同提出要求 | 成绩分析平台
教学资源管理系统
档案管理系统
名师课堂共享系统
图书资料共享系统
课外实践系统
| 教学管理系统 | 优先

## Sheet1
分类 | 系统名称 | 是否优先考虑 | 实现方式 | 与11月底完成任务重合度 | 完成优先条件 | 备注
一期提出要求 | 门户网站 | 优先 |  | 完全一致 | 1 | 支持 移动端自适应查看
| 身份认证 |  |  | 完全一致 |  | 支持 移动端自适应查看
| 自动在线阅卷 | 优先 | 外采
| VR防火防真 | 优先 | 外采 |  | 1
| 智能教学综合评价 |  |  |  |  | 支持 移动端自适应查看
| 智慧教学在线选课 | 优先 |  |  |  | 支持 移动端自适应查看
| 智慧教育管理驾驶舱 | 优先 |  |  |  | 支持 移动端自适应查看
| 智慧实验室大屏展示系统 | 优先 |  |  |  | 支持 移动端自适应查看
| 智慧教育应用仪表盘 | 优先
| 设备台账智能管理系统 |  |  |  | 1
合同提出要求 | 成绩分析平台
教学资源管理系统
档案管理系统
| 名师课堂共享系统 |  |  |  |  | 在线视频教学
图书资料共享系统
课外实践系统
| 教学管理系统 | 优先 |  |  |  | 实验预约管理

## 问题清单
序号 | 问题 | 回复
1 | 合同第16条 课外实践系统教学管理系统 这个是不是两个系统
2 | 合同要求不包含物联网相关项，是否需要加入
3 | 成绩分析平台是什么，要做什么
4 | 教学管理系统是不是针对教师和学生管理
5 | 教学管理资源系统是不是对资料教案的管理，他与档案管理系统有什么关系
6 | 图书资料共享系统是不是管理并共享教材
7 | 名师讲堂共享内容是否只含视频
8 | 课外实践系统里面有什么东西
9 | 视频监控没有
10 | 实验室介绍和实验室状态没有
11 | 实验室物联网控制没有